## Timeline
Título | Situação | Setembro | [14 empty] | Outubro
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Diagrama de Solução de Software | bar: Setembro 21 to Setembro 28
Interface Web com regras de usabilidade | bar: Setembro 16 to Setembro 27
Planilha de Arquitetura | bar: Setembro 28
FrontEnd (HTML, CSS) | bar: Setembro 30 to Outubro 6
FrontEnd (React) | bar: Setembro 23; Setembro 30 to Outubro 6
BackEnd | bar: Setembro 22 to Setembro 28
|  |  | Descoberta | [5 empty] | Desenvolvimento | [7 empty] | Homologação | [6 empty] | Concluído